**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,**

**по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование проектов** | **Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)** | **Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии** | **Сведения об объемах финансирования** | | | | **Исполнено на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)** | | | | **Исполнено за последний квартал 2018 года** | | | | **Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)** |
| **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)\*** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)\*** | **За счет средств внебюджетных источников**  **(рублей) \*** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников**  **(рублей)** | **Всего (рублей)** | **За счет средств областного бюджета (рублей)** | **За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)** | **За счет средств внебюджетных источников**  **(рублей)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Замена асфальтобетонного покрытия на площади напротив №33 дер. Усадище | 616 кв.м | 616 кв.м | 659000,00 | 620000,00 | 35000,00 | 4000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620000,00 |
| Приобретение и монтаж уличных тренажеров на спортивной площадке у д.134 дер. Усадище | 8шт. | 8 шт. | 470000,00 | 444000,00 | 25000,00 | 1000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444000,00 |
| **Итого** | х | х | 1129000,00 | 1064000,00 | 60000,00 | 5000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064000,00 |

\* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| И.о.главы администрации муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Федотова И.Н. |  |  |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | |
| Руководитель финансового органа муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кондратьева Н.С. | | |  |  |  | |
| (подпись) (фамилия, инициалы) | |  |  |  |  | | | |  | |
| Исполнитель Щелокова М.Г. 8(81363)34-318 |  |  |  |  |  | | | |  | |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) | |  |  |  |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  |  |  |  | |  | |  | |

М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2018года

**Ежеквартальный отчет**

**Администрации муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)**

**по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование проектов и мероприятий по их реализации** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ожидаемый результат** | **Состояние исполнения** |
| 1. **Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):**   **«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»** | | | | | |
| 1. | Замена асфальтобетонного покрытия на площади напротив №33 дер. Усадище | 3 квартал 2018 года | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Приведение площади напротив МКД №33 д. Усадище в нормативное состояние | Площадь напротив МКД № 33 д. Усадище приведена в нормативное состояние |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2018 года | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Аукцион объявлен  07.08.2018г.  Заключение муниципального контракта  20.08.2018г. |
| 1.2. | Выполнение работ по замене асфальтобетонного покрытия на площади напротив № 33 дер. Усадище | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Приведение площади напротив МКД №33 д. Усадище в нормативное состояние | Работы выполнены |
| 1.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2018 года | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы приняты по акту 17.09.2018г. |
| 2. | Приобретение и монтаж уличных тренажеров на спортивной площадке у д.134 дер.Усадище | 3 квартал 2018 года | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Приобретение и монтаж уличных тренажеров на спортивной площадке у д.134 д. Усадище | Приобретены уличные тренажеры и произведен монтаж на спортивной площадке у д. 134 дерУсадище |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Июнь-июль 2018 года | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Аукцион объявлен  06.08.2018г.  Заключение муниципального контракта  20.08.2018г. |
| 2.2. | Выполнение работ по приобретению и монтажу уличных тренажеров на спортивной площадке у д.134 дер. Усадище | 3 квартал 2018 года | Подрядная организация | Приобретение и монтаж уличных тренажеров на спортивной площадке у д.134 д. Усадище | Работы выполнены |
| 2.3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3 квартал 2018 года | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Работы приняты по акту 18.09.2018г. |
| 1. **Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):**   **«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории административного центра муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018 год»** | | | | | |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | В соответствии с реализацией мероприятий по программе | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Полное выполнение мероприятий запланированных на 2018 год | Ведется мониторинг муниципальной программы |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Сентябрь 2018 года | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Подписание акта приемки-передачи | Подписан Акт приемки передачи  17.09.2018г.  18.09.2018г.  Оплата будет произведена в октябре 2018 г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности  предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,  в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 03 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом МСУ Ленинградской области | Составлен отчет на 01.10.2018г. |
| 1.3 | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных прцедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |

\*срок исполнения по факту оплаты выполненных работ