**ОТЧЕТ**

**(ежеквартальный)**

**о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая** **в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.07.2018года**

**(нарастающим итогом)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.07.2018 (нарастающим итогом) | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Ремонт автомобильной дороги местного значения дер.Зеленец | 620 кв.м | 620 кв.м | 1928660,00 | 1794100,00 | 134560,00 |  0 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 |  1794100,00 |
| Итого | 620 кв.м | 620 кв.м | 1928660,00 | 1794100,00 | 134560,00 |  0 | 0 | 0 | 0 |  0 | 0 |  1794100,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Глава администрации поселения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кращенко В.В. (подпись) (фамилия, инициалы)Руководитель Финансового органа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Кондратьева Н.С. (подпись) (фамилия, инициалы) Исполнитель: Алексеева И.О. (8-813-63)34-318 (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |

Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на « 01» июля 20 18г.

Ежеквартальный отчет

Администрации МО Усадищенское сельское поселение

Волховского муниципального района

Ленинградской области о ходе реализации плана

мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых

показателей результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2019 годы» |
| 1. | Ремонт автомобильной дороги местного значения по дер. Зеленец  | 4 квартал 2018г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Приведение дороги в нормативное состояние по дер. Зеленец | Ведется разработка аукционной документации |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | июнь-июль 2018г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Муниципальный контракт будет заключен после проведения конкурсных процедур |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги местного значения по дер. Зеленец | 3-4 квартал 2018г. | Подрядная организация |  Приведение дороги в нормативное состояние по дер. Зеленец | Дорога будет приведена в нормативное состояние по окончаниюработ по заключенному контракту  |
| 1.3. | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом | 3-4 квартал 2018г | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Объект будет передан заказчику подрядчиком после окончания работ |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие части территории МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района на 2017-2019 годы» |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | В соответствии с реализацией мероприятий по программе 2018г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Полное выполнение мероприятий запланированных на 2018 год  | Ведется мониторинг муниципальной программы. |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 3-4 квартал 2018г. | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Подписание акта приемки- передачи | Акт приемки передачи будет подписан по окончанию работ  |
| 1.2. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально до 03 числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом МСУ Ленинградской области  | Составлен отчет на 01.07.2018г |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация МО Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Корректировка не требуется |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Кращенко В.В./

МП