## дорожная карта ОГВ
Утверждаю:
Глава администрации
Волховского муниципального района
__________________А.В. Брицун
"__" ___________ 2021 года
План-график ("дорожная карта") по выполнению органами местного самоуправления мероприятий, направленных на достижение показателей Федеральных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в 2021 году по оказанию имущественной поддержки
Волховский муниципальный район
(наименование муниципального района /городского округа)
№ п/п | Наименование мероприятия | Показатель | Срок выполнения мероприятия | Ответственные лица (ФИО , номер телефона)
1 | 2 | 3 | 5 | 6
1. | Утверждение Плана - графика ("Дорожной карты") по выполнению мероприятий органами местного самоуправления, направленных на достижение показателей Федеральных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в 2021 году по оказанию имущественной поддержки. Направление копии Плана-графика в Комитет МСБ | представление в Комитет МСБ ЛО | 2021-05-05 | И.о. заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике А.И. Милая, тел. 8(81363)79628,
2. | Утверждение показателей Волховского муниципального района в разрезе МО, сводного Прогнозного плана дополнения Перечней муниципального имущества и сводного Прогнозного плана предоставления объектов, включенных в Перечни муниципального имущества | утвержденные Прогнозные планы на 2021 г. | 2021-04-01 | Начальник отдела по развтию бизнеса, АПК и природным ресурсам Ю.Е.Марьяничева, тел. 8(81363)79468
3. | Мониторинг реализации Прогнозного плана дополнения Перечней муниципального имущества и предоставления объектов, включенных в Перечни муниципального имущества субъектам МСП, самозанятым гражданам | исполнение установленных показателей | в течение 2021 года | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Т.В.Тимонина, тел. 8(81363)23834, Главы администраций МО ВМР
3.1. | Корректировка Прогнозных планов по результатам анализа реестра муниципального имущества |  | по мере выявления | Начальник отдела имущественных отношений КУМИ М.В.Тычинина, тел. 8(81363)23763
3.2. | Утверждение скорректированных Прогнозных планов дополнения Перечней муниципального имущества и предоставления объектов, включенных в Перечни муниципального имущества субъектам МСП, самозанятым гражданам | утвержденные скорректированные Прогнозные планы | по мере выявления | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Т.В.Тимонина, тел. 8(81363)23834
3.3. | Предоставление информации по корректирровке Прогнозных планов дополнения Перечней муниципального имущества и предоставления объектов, включенных в Перечни муниципального имущества субъектам МСП, самозанятым гражданам | в Комитет МСБ | 30.04.2021 30.06.2021 30.09.2021 | Начальник отдела имущественных отношений КУМИ М.В.Тычинина, тел. 8(81363)23763 Главы администраций МО ВМР
3.4. | Предоставление отчетов по исполнению Прогнозных планов дополнения и предоставления имущества муниципальных районов (городского округа) Ленинградской области по имущественной поддержке субъектов МСП, самозанятых граждан | в Комитет МСБ | ежеквартально, 10 число месяца, следующего за отчетным кварталом | Начальник отдела имущественных отношений КУМИ М.В.Тычинина, тел. 8(81363)23763 Главы администраций МО ВМР
3.5. | Мониторинг мероприятия по достижению показателя Целевой модели «Поддержка малого и среднего предпринимательства» - доля сданных в аренду субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, объектов недвижимого имущества, включенных в перечни муниципального имущества, в общем количестве объектов недвижимого имущества, включенных в указанные перечни | в Комитет МСБ | ежеквартально, 10 число месяца, следующего за отчетным кварталом | Начальник отдела имущественных отношений КУМИ М.В.Тычинина, тел. 8(81363)23763
4. | Работа по вовлечению в хозяйственный оборот объектов туристской индустрии (заброшенных турбаз, детских лагерей) |  | 2 квартал 2021 | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Т.В.Тимонина, тел. 8(81363)23834 Главы администраций МО ВМР
4.1. | Представление в Комитет МСБ отчета о проделанной работе по выявлению собственников объектов туристкой индустрии и установлению планов по их использованию, необходимости оказания поддержки | отчет в Комитет МСБ | 2021-06-10 | Начальник отдела имущественных отношений КУМИ М.В.Тычинина, тел. 8(81363)23763 Главы администраций МО ВМР
5. | Своевременное размещение в АИС "Мониторинг "МСП" информации МО об НПА, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам | размещение информации об НПА | по мере необходимости | Начальник отдела имущественных отношений КУМИ М.В.Тычинина, тел. 8(81363)23763 , вед. спец. комитета по управлению муниципальным имуществом М.И.Душина
6. | Проведение мероприятий, направленных на выявление имущества для включения в перечень в целях дополнения перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень для МСП) из числа объектов казны, а также закрепленного имущества муниципальных предприятий для предоставления субъектам МСП | формирование списка объектов потенциальных для включения в перечни для МСП | июнь 2021 | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Т.В.Тимонина, тел. 8(81363)23834 Главы администраций МО ВМР
6.1. | Анализ имущества, находящегося в реестре муниципальной собственности, в целях дополнения перечней муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - перечень для МСП) из числа объектов казны, а также закрепленного имущества муниципальных предприятий |  | 2 квартал 2021 | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Т.В.Тимонина, тел. 8(81363)23834, Главы администраций МО ВМР
6.2. | Анализ действующих договоров аренды муниципального имущества с субъектами МСП на предмет возможности включения объекта имущества в перечень для субъектов МСП |  | 2 квартал 2021 | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Т.В.Тимонина, тел. 8(81363)23834, Главы администраций МО ВМР
6.3. | Анализ муниципального имущества на основании сведений, предоставляемых в Леноблкомимущество для формирования "Перечня государственного и муниципального имущества Ленинградской области предназначенного для предоставления в аренду" (свободное имущество) |  | 2 квартал 2021 | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Т.В.Тимонина, тел. 8(81363)23834, Главы администраций МО ВМР
6.4. | Анализ списка имущества МУ и МУП, предоставленного на правах хозяйственного ведения или праве оперативного управления, на предмет выявления имущества переданного в аренду субъектам МСП, свободного и неэффективно используемого образования |  | 2 квартал 2021 | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Т.В.Тимонина, тел. 8(81363)23834, Главы администраций МО ВМР
6.5. | Направление запросов в МУ и МУП о наличии действующих договорв аренды имущества, предоставленного МУ и МУП на правах хозяйственного ведения или праве оперативного управления |  | 2 квартал 2021 | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Т.В.Тимонина, тел. 8(81363)23834, Главы администраций МО ВМР
6.6. | Мероприятия по выявлению земельных участков для включения в перечень МСП |  | 2 квартал 2021 | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Т.В.Тимонина, тел. 8(81363)23834, Главы администраций городских поселений ВМР
6.7. | Проведение муниципальными образованиями обследования объектов имущества, рассмотрения вопроса о включении объектов в перечни для МСП |  | июнь 2021 июль 2021 | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Т.В.Тимонина, тел. 8(81363)23834, Главы администраций МО ВМР
7. | Анализ реестров муниципального имущества городских и сельских послений на заседаниях муниципальных рабочих групп | в соответствии с утвержденным графиком заседаний | 2 квартал 2021 | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Т.В.Тимонина, тел. 8(81363)23834, Главы администраций МО ВМР
8. | Рассмотрение отчетов поселений по реализации мероприятий по имущественной поддержке в соответствии с графиком заседаний муниципальной рабочей группы по имущественной поддержке | Протоколы рабочих групп муниципального уровня | в соответствии с утвержденным графиком, но не позднее 30.06.2021 | Начальник отдела по развтию бизнеса, АПК и природным ресурсам Ю.Е.Марьяничева, тел. 8(81363)79468
8.1. | Направление в комитет МСБ копий протоколов заседаний районной рабочей группы с приложением сведений об имуществе, включенном или подлежащему ко включению, в перечни для МСП | копии протоколов предоставлены в комитет МСБ | до 10.07.2021 | Начальник отдела по развтию бизнеса, АПК и природным ресурсам Ю.Е.Марьяничева, тел. 8(81363)79468
9. | Формирование и дополнение Перечня муниципального имущества для субъектов МСП |  | в течение 2-3 квартала 2021 | Начальник отдела имущественных отношений КУМИ М.В.Тычинина, тел. 8(81363)23763 Главы администраций МО ВМР
9.1. | Утверждение правовых/нормативно правовых документов органами местного самоуправления о дополнении объектами имущества перечней муниципального имущества |  | до 01.10.2021 | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Т.В.Тимонина, тел. 8(81363)23834, Главы администраций МО ВМР
9.2. | Внесение сведений в АИС Мониторинг по корректировке Перечней имущества (по мере внесения изменений в Перечень) |  | в течение 10 календарных дней с даты утверждения перечня/изменений в перечень | Начальник отдела имущественных отношений КУМИ М.В.Тычинина, тел. 8(81363)23763, вед. спец. комитета по управлению муниципальным имуществом М.И.Душина
10. | Направление в комитет МСБ сводного отчета (с учетом всех МО) о результатах реализации мероприятий дорожной карты и достижения плановых значений, установленных на 2021 год по оказанию имущественной поддежки с приложением действующего муниципального сводного перечня объектов имущества для МСП и реестром нормативно-правовых актов муниципальных образований п имущественной поддержке | выполнение плановых показателей на 2021 год: - дополнение перечней имущества на 10%; - предоставление недвижимого имущества 80%; - предоставления имущества в пользование 10% | 15.11.2021 | Начальник отдела по развтию бизнеса, АПК и природным ресурсам Ю.Е.Марьяничева, тел. 8(81363)79468
Согласовано:
| И.о. заместителя главы администрации по экономике и инвестиционной политике | _______________ | А.И. Милая
| Председатель комитета по экономике и инвестициям | _______________ | В.Н. Богодухова
| Председатель комитета по управлению муниципльным имуществом | _______________ | Т.В. Тимонина

## Приложение 1 (hidden)
График проведения заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки на территории _______________ района
на 2020 год
№ п/п | Дата заседания | Наименования поселений, приглашенных на заседание | Планируемые вопросы к рассмотрению *
1
2
…
В обязательном порядке в рамках отчета поселений подлежат рассмотрению следующие вопросы: 1. Результаты анализа реестров муниципального имущества поселений в целях выявления объектов имущества для дополнения перечней для суъектов МСП по направлениям: -недвижимое имущество - земельные участки -движимое имущество - имущество, находящееся на праве хозяйственного ведения/ праве оперативного управления. 2. Соответствие раздела "Имущественная поддержка субъектов МСП" структуре и составу информации, рекомендуемой АО "Корпорация "МСП". 3. Соответствие НПА оказания имущественной поддержки действующему законодательству (в соответствии с рекомендациями АО "Корпорация "МСП"

## Приложение 2 (hidden)
Сведения о нормативных правовых актах, регулирующих оказание имущественной поддержки субъектам МСП в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях на дату _______ г.
Наименование района/ГО | № п/п | Наименование субъекта РФ/ муниципальных образований* | НПА, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни государственного и муниципального имущества |  |  |  | НПА, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечней муниципального имущества |  |  |  | НПА, утверждающий перечень муниципального имущества для субъектов МСП
|  |  | Принявший орган | Реквизиты |  |  | Принявший орган | Реквизиты |  |  | Принявший орган | Реквизиты
|  |  |  | вид документа | дата | номер |  | вид документа | дата | номер |  | вид документа | дата | номер
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

## Приложение 3 (hidden)
Объекты потенциальные для включения в перечень для субъектов МСП
№ п/п | Наименование поселения | Наименование объекта | Адрес объекта (область, район, населенный пункт, улица, дом, кадастровый номер) | Площадь, кв.м | Состояние | Оценка возможности предоставления для ведения бизнеса | Отметка о включении в перечень (включено в перечень/ подлежит к включению/ не подлежит включению)

## Приложени 4 (hidden)
Сводный отчет по результатам анализа перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду
№ п/п | Наименование района/ городского округа | Наименование поселения | Наименование объекта | Адрес объекта (область, район, населенный пункт, улица, дом, кадастровый номер) | Площадь, кв.м | Состояние | Оценка возможности предоставления для ведения бизнеса | Отметка о включении в перечень (включено в перечень/ подлежит к включению/ не подлежит включению)